Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

для детей дошкольного и младшего школьного возраста

«Детский сад № 14»

141570, Московская область, Солнечногорский район, пгт Менделеево

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                           УТВЕРЖДЕНО

Начальник управления образования                                                                                  Заведующий МБДОУ «Детский сад № 14»

Солнечногорского муниципального р-на

______________________ Е.И.Береговая                                                                           _________________________Волкова Т.Л

ПРОЕКТ

«Система внедрения LEGO-педагогики и робототехники в образовательную деятельность ДОУ, как модель  организации  работы по развитию научно-технического мышления и творчества дошкольников»

Направление: «Современные модели организации дошкольного образования с учетом образовательных

потребностей и способностей детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА

Направление реализации проекта…………………………………………………………………………………………………3

Название проекта…………………………………………………………………………………………………………………...3

Срок реализации проекта………………………………………………………………………………………………………….3

Ключевые слова…………………………………………………………………………………………………………………….3

Основная идея проекта……………………………………………………………………………………………………………..3

Актуальность  проблемы…………………………………………………………………………………………………………...4

Обоснование значимости предлагаемого проекта для развития образования Московской области и Российской Федерации …………………………….………………………………………………………………………………………………….....6

Новизна проекта……………………………………………………………………………………………………………..……..6

Цель проекта……………………………………………………………………………………………………………………...…7

Ключевые задачи проекта……………………………………………………………………………………………………….....7

Ожидаемые результаты проекта…………………………………………………………………………………………………...8

Ожидаемые эффекты проекта…………………………………………………………………………………………………...…9

Ожидаемая практическая значимость проекта для системы образования Московской области…………………................9

Календарный план реализации проекта с указанием срока реализации по этапам……………………………………….…11

Нормативно-организационное обеспечение проекта………………………………………………………………………......35

Кадровое обеспечение проекта………………………………………………………………………….………………………..36

Материально-техническое обеспечение проекта……………………………………………………..…………………….......40

Финансовое обеспечение проекта………………………………………………………………………………………….........42

Основные риски проекта………………………………………………………………………….………………………………42

Предложения по распространению и внедрению результатов проекта в массовую практику и обеспечению устойчивости проекта после окончания его реализации………………………………………………………………………………………..44

Основные реализованные проекты за последние три года…………………………………………………………………….46

Руководитель инновационного проекта образовательной организации……………………………………………………..49

1. Направление реализации проекта:

Современные модели организации дошкольного образования с учетом образовательных потребностей и способностей детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья

2. Название проекта:

«Центр «Роботенок», как инновационная модель организации развития и социализации современного дошкольника»

3. Срок реализации проекта: 2018 – 2020 гг.

4. Ключевые слова: LEGO-технологии, конструкторы, образовательная

робототехника, техническое творчество.

5. Основная идея проекта:

С каждым годом человечество совершает все  новые и новые открытия, а новые технологии, как известно, быстро распространяются  во все сферы человеческой деятельности. Современные дети легко осваивают информационно - коммуникативные средства, и традиционными наглядными средствами их уже сложно удивить. Таким образом, современным детям всегда нужны новые увлекательные игрушки, которые в некоторой степени связаны с жизнью, трудом и деятельностью взрослых членов общества.

Образовательные конструкторы серии LEGO EDUCATION представляют собой ту новую, отвечающую требованиям современного ребенка «игрушку». Причем, в процессе игры и обучения дети собирают своими руками игрушки, представляющие собой предметы, механизмы из окружающего их мира. LEGO - конструирование можно рассматривать как педагогическую систему, широко использующую трёхмерные модели реального мира и предметно-игровую среду обучения, развития и воспитания ребёнка.

LEGO -конструирование обеспечивает интеграцию образовательных областей и интеграцию различных видов деятельности. Немаловажно и то, что LEGO-педагогика позволяет создать условия для совместного обучения детей «обычных» и  детей детей с ОВЗ  научить их работать не только сообща, но и превратить их в лего-творцов и лего-гениев.

Образовательный процесс направлен на освоение детьми различных умений и навыков, а также приобретением интегративных качеств, затрагивая главным образом формирование личностных качеств дошкольника: любознательность, активность, самостоятельность, ответственность, воспитанность, креативность, целеустремленность.

Из вышесказанного и вытекает основная идея, которая легла в основу нашего инновационного проекта.

Расширить  конструктивную деятельность воспитанников, а именно:

- внедрить Lego- педагогику  в образовательные  области развития,

- расширить РППС конструкторами серии LEGO Education;

- знакомить детей с азами робототехники и программирования;

- привлечь родителей к современному техническому творчеству.

6. Актуальность проблемы:

- По итогам встречи Президента В.В. Путина с участниками форума «Интернет-предпринимательство в России», состоявшейся 10 июня 2014 года, Правительству Российской Федерации было поручено разработать комплекс мер, направленных на создание условий для развития дополнительного образования детей в сфере научно-технического творчества, в том числе в области робототехники. В связи с этим была разработана программа «Развитие образовательной робототехники и IT-образования в Российской Федерации», на 2014-2020г.г.

- Еще одним важным пунктом являются психолого-педагогические исследования, которые показывают, что наиболее эффективным способом зарождения творческой личности в технической сфере является практическое изучение, проектирование и изготовление объектов техники, самостоятельное создание детьми технических объектов, обладающих признаками полезности или субъективной новизны, развитие которых происходит в процессе специально организованного обучения. Использование   конструкторов из серии LEGO Education в образовательной работе с детьми позволяет сформировать у детей дошкольного возраста навыки конструктивно-игровой деятельности, в том числе становления таких компонентов деятельности, как умение ставить цель, подбирать средства для её достижения, прилагать усилия для точного соответствия полученного результата с замыслом, умение презентовать свой проект.

- Возможности  дошкольного возраста в развитии технического творчества, на сегодняшний день не получили достойного применения.  Одним из наиболее перспективных направлений  обучения  и развития детей в ДО можно считать LEGO-технологии и робототехнику.  Робототехника идеально вписывается в образовательную деятельность ДО и находится в полном соответствии требованиям ФГОС ДО. Использование робототехнических конструкторов  серии LEGO Education  в рамках образовательной деятельности  ДОУ – это и обучение, и техническое творчество одновременно, что способствует воспитанию активных, увлеченных детей, обладающих задатками инженерно-конструкторского мышления.

- Немаловажно и то, что на сегодняшний день в ДОУ увеличилась численность детей с ОВЗ. Исследования медиков, психологов, педагогов выявили неблагоприятную тенденцию показателей здоровья детей  за последние 15 лет. В настоящее время 50 % детей дошкольного возраста имеют различные заболевания, такие как расстройство аутического спектра, СДВГ, ЗПР, тугоухость, ОНР.   Современный этап развития системы образования характеризуется усилением внимания специалистов к проблемам детей, имеющих особые образовательные потребности. Эффективность обучения этих детей связана с изучением специфики их развития и поиском способов психолого-педагогической помощи в процессе интеллектуально-личностного развития. Конструирование теснейшим образом связанно с чувственным и интеллектуальным развитием ребенка. С помощью конструктора в работе с воспитанниками можно добиться овладения навыками начального технического конструирования, совершенствование остроты зрения, точности цветовосприятия, тактильных качеств, развитие мелкой мускулатуры кистей рук, восприятия формы и размеров объекта, пространства, координация «глаз-рука».

- Образовательная робототехника поощряет воспитанников мыслить творчески, анализировать ситуацию и применять критическое мышление для решения реальных проблем. Работа в команде и сотрудничество укрепляет коллектив, а соперничество на соревнованиях дает стимул к обучению. Возможность делать и исправлять ошибки в работе самостоятельно заставляет воспитанника находить решения без потери уважения среди сверстников. Робот не ставит оценок и не дает домашних заданий, но заставляет работать умственно и постоянно.

7. Обоснование значимости предлагаемого проекта для развития образования Московской области и Российской Федерации:

Данный проект ориентирован на выполнение социального заказа в получение учащимися  дополнительного образования в области технического творчества, формирование инновационной образовательной среды для удовлетворения потребностей педагогического сообщества и учащихся Московской области и других субъектов РФ в доступе к современным технологиям и оборудованию.

В системе образования России, в отличие от таких стран, как США, Япония, Китай, Корея, крайне мало представлено такое направление, как робототехника. Вместе с тем, специалисты, обладающие знаниями в области роботостроения, уже востребованы и престижны на рынке труда. Техническое образование, начатое в дошкольном детстве, позволяет внедрить в образовательный процесс информационные технологии, благодаря которым дошкольник овладевает элементами компьютерной грамотности и навыками работы с современными техническими средствами, с течением времени эти навыки  охватят все возрасты: от детского сада  до выпускной школы. Дети, прошедшие такой путь подготовки на технические специальности, сохранят этот интеллектуальный и творческий задел. Вероятность, что после окончания ВУЗов они придут на работу в научные центры страны возрастает.

В Московской области активно развивается инновационное направление технического творчества – образовательная робототехника. Но, не смотря на разработанные комплексные программы по развитию у дошкольников технического мышления, до сих пор не во всех муниципальных образованиях Московской области детские сады оснащены  программным обеспечением, скудно представлена предметно-развивающая среда, большинство педагогов не имеют квалифицированной  подготовки. В связи с необходима организация повышения квалификации педагогов за счет курсовой подготовки, организации обучающих семинаров - практикумов, мастер - классов, открытых образовательных мероприятий на базе ресурсных и виртуальных площадок образовательных учреждений.

8. Новизна проекта:

- принципиально новый подход к организации образовательной деятельности с использованием технологии LEGO- педагогики и робототехники в условиях ДОУ;

- разработка и организация системы воспитательно-образовательной работы, направленной на развитие конструктивной деятельности и технического творчества дошкольников 3-7 лет посредством использования LEGO-конструирования и образовательной робототехники;

- обновление предметно-пространственной развивающей среды дошкольной организации, создание и функционирование отдельно-выделенного помещения LEGO-центра, практическое использование серии LEGO Education;

- поиск и адаптация нового содержания и новых форм работы по LEGO -конструированию, обеспечивающих как высокое качество образования, так и социокультурных и досуговых мероприятий с детьми с ОВЗ;

- разработка методических рекомендаций по организации сетевого взаимодействия учреждений образования городского округа по использованию LEGO- конструирования и образовательной робототехники.

9. Цель проекта:

Построение системы инновационной работы в  ДОУ направленной на развитие конструктивной деятельности и  технического  творчества  через LEGO – конструирование и робототехнику.

10. Ключевые задачи проекта:

- Создание условий для внедрения LEGO-конструирования робототехники в образовательный процесс ДОУ, а именно: организовать курсовую подготовку педагогов, с целью повысить уровень знаний  по научно - техническому  и конструкторскому творчеству детей;   расширить РППС конструкторами серии LEGO EDUCATION;

- Познакомить воспитанников со средой программирования,  дать первоначальные знания по робототехнике, научить основным приемам сборки и программирования робототехнических средств;

- Разработка педагогической модели образовательной деятельности, направленной на развитие исследовательской и конструктивной деятельности, технического творчества воспитанников посредством использования LEGO – конструирования и образовательной робототехники;

- Повысить интерес родителей к LEGO - конструированию и образовательной робототехники через организацию интерактивных форм работы;

- Апробация и внедрение разработанной системы педагогической работы, направленной на развитие технического творчества и исследовательской деятельности дошкольников в условиях детского сада.

11. Ожидаемые результаты проекта:

Для детей и их родителей

- ребенок владеет техникой соединения деталей конструктора  LEGO Education; умеет выделять, классифицировать и воспроизводить отдельные важные элементы и в целом структуру моделируемых предметов и объектов; самостоятельно применяет усвоенные способы конструирования для получения новых конструкций, по необходимости заменяет детали конструктора; развитие навыков начального программирования и компьютерной грамотности у дошкольников;

- взаимодействует со взрослыми и сверстниками в процессе конструирования, моделирования, проектной деятельности и обыгрывания построек, проявляет эмоциональную отзывчивость, сопереживает, принимает общие решения. Пользуется речью как средством общения, умеет вести диалог, составлять рассказ, передавать сюжет с последовательно развивающимся действием;

- воспитанники с ОВЗ имеют стабильную положительную динамику развития, которая выражается в появлении целенаправленности действий, самоконтроля, произвольности и распределенности внимания, а главное, интерес к деятельности по конструированию;

- создание сообщества детей и родителей, в рамках которого детям прививаются сотрудничества, ответственности и самостоятельности.

- обеспечивается триединство образовательного процесса: родитель – ребенок – воспитатель.

Для педагогического сообщества:

- создание условий для успешного освоения современных педагогических технологий;

- включение в сетевое взаимодействие;

- рост профессиональных компетенции;

- расширение социального опыта;

- повышение квалификации педагогических работников.

Для образовательной организации:

- создание «образовательных продуктов» в форме интегративных развивающих, интеллектуально-познавательных, конкурсных программ

- адаптация новых форм работы, обеспечивающих высокое качество образовательных и  социокультурных услуг;

- выполнение социального заказа на получение детьми дополнительного образования в области технического творчества;

- развитие сетевого взаимодействия с инфраструктурой городского поселения.

- функционирование центров лего-конструирования, обеспечение преемственности между центром прототипирования «Роботенок»  и  научно-техническим клубом «СЛОН» МБОУ Менделеевской СОШ.

12. Ожидаемые эффекты проекта:

- Улучшение материально-технической базы,  обновление программно-методического обеспечения LEGO-центров.

- Повышение профессиональной компетенции педагогов, как следствие диссеминация и распространение педагогического опыта;

- Увеличение процента детской заинтересованности в исследовательской и конструкторской деятельности, как следствие  повышение  числа участников конкурсов, соревнований, а также наличие призовых мест по результатам участия; удовлетворенность родителей в дополнительном техническом образовании детей;

- Дети с ОВЗ знают название деталей, механизмов их назначение, используя памятку,  владеют и общаться между собой техническим языком ЛЕГО - словаря, конструируют и программируют модель с помощью преподавателя или других учащихся, умеют показывать в действии свою модель и пробуют объяснить ход своей работы;

- Создание положительного имиджа, повышение статуса  и конкурентоспособности дошкольной организации в окружающем социуме.

13. Ожидаемая практическая значимость проекта для системы образования Московской области:

- Создание на базе учреждения муниципальной и региональной площадки, для проведения соревнований технической направленности, экскурсионных мероприятий, выставок и т.п. среди воспитанников детского сада и других социальных институтов;

- В ходе организации проекта будет обеспечен принцип преемственности дошкольного и школьного звена образования, с целью осуществления допрофессиональной  ориентации детей  по выбору инженерно-технический профессий;

- Представление опыта работы в средствах массовой информации Солнечногорского района Московской области («Вестник Менделеево», «Газета Сенеж», «Солнечногорское телевидение»);

- Создание и обновление в группах LEGO - центров конструкторами нового поколения, выполняя Приказ министра образования Московской области от 25.06.2012 года № 2916 «О развитии инновационной инфраструктуры в системе образования Московской области».

14. Календарный план реализации проекта с указанием срока реализации по этапам:

| № п/п | Этап | Наименование мероприятия | Краткое конкретное описание содержания мероприятия | Сроки или период (в мес.) | Ожидаемые результаты | Предшествующие мероприятия | Исполнители | Механизм контроля | Создаваемые объекты интеллектуальной собственности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-подготовительный этап (январь- май 2018 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организационо- подгготовительный | Создание творческой группы по реализации инновационного проекта | Выборы председателя и членов творческой группы | Январь 2018 г. | Деятельность творческой группы по разработке «дорожной карты» реализации инновационного проекта | Разработка документов, регламентирующих деятельность творческой группы. | Заведующий МБДОУ Волкова Т.Л. Заместитель заведующего по ВР Писарева Н,Н, | Принятие документов, регламентирующих деятельность творческой группы | 1.Положение о творческой группе реализации инновационного проекта. 2.Проект календарно го плана реализации инновационного проекта |
| 2 |  | Анализ методической литературы, наглядно – дидактических пособий, ресурсов сети интернет по LEGO-конструированию и робототехнике | Изучение имеющегося методического обеспечения для разработки и реализации программ технической направленности | Февраль 2018 г. | Сформированость методической базы, разработка программы инновационного развития ДОУ. | Поиск и анализ информации при помощи информационных ресурсов сети Интернет. Отбор пособий и образовательных программ. | Заместитель заведующего по ВР Писарева Н,Н, | Проведение экспертной оценки методической базы ДОУ экспертным советом ДОУ. | 1.Создание программно-методической базы. 2.Разработка проекта программы инновационной деятельности. 3.Картотека технологических схем. |
| 3 |  | Входная диагностика участников образовательного процесса | Перед началом каждого этапа инновационного проекта проводиться исследование технического творчества детей. Готовность родителей участвовать в совместной деятельности в рамках родительского клуба. | Январь – февраль 2018 г. | 1.Определение уровня начальных технических навыков дошкольников. 2.Определение заинтересованности родителей в техническом образовании детей. 3.Определение направления работы. | Обработка результатов диагностики | Заместитель заведующего по ВР Писарева Н.Н. Педагог-психолог Волкова Е.В. | Изучение результатов с последующей корректировкой диагностического этапа | Система мониторинга (диагностический инструментарий) |
| 4 |  | Анализ состояния развивающей предметно- пространственно й среды по конструированию | Изучение состояния развивающей предметно- пространственной среды в возрастных группах | Январь 2018 г. | Изучение состояния развивающей предметно- пространстве нной среды в возрастных группах. | Разработка карт изучения, оценок развивающей предметно- пространственной среды | Заведующий Волкова Т.Л. Заместитель заведующего по ВР Писарева Н.Н. Члены творческой группы | Мониторинг изучения организации развивающей предметно-пространственной среды | Аналитическая справка о состоянии развивающей предметно- пространственной среды |
| 5 |  | Общесадовское родительское собрание | Презентация инновационного проекта ДОУ | Март 2018 г. | Повышения уровня заинтересованности и вовлеченности родителей в реализацию проекта. | Проведение анкетирования родителей. | Заведующий Волкова Т.Л. | Протокол родительского собрания. Обработка анкет. | Материалы собрания: презентация проекта, выступления. Анкеты родителей. |
| 6 |  | Педагогический совет | 1.Представление инновационного проекта. Выступление педагогов с опытом работы в данном направлении. 2.Утверждение дополнительной программы технического образования детей «Lego-педагогика и робототехника в образовательной деятельности детей в ДОУ» | Март 2018 | Составлен план повышения квалификации педагогов, приняты и утверждены документы, регламентирующие реализацию проекта. | 1.Выбор учебного центра для прохождения курсов повышения квалификации. 2.Самообразование педагогов. | Заведующий Волкова Т.Л. | Тематический контроль за исполнением, принятых на педсовете решений. | План повышения квалификации, протокол заседания педагогического совета. |
| 7 |  | Семинар «Сетевое взаимодействие в рамках реализации инновационного проекта ДОУ» | Презентация инновационного проекта, разработка плана взаимодействия, обсуждения планируемых мероприятий. | Апрель 2018 г. | Определение форм и направлений сетевого взаимодействия с организациями-партнерами проекта. | Анализ проведенных мероприятий, разработка проектов планов сетевого взамодействия. | Заведующий Волкова Т.Л. Заместитель заведующего по ВР Писарева Н.Н. Педагоги ДОУ | Договоры о сотрудничестве. | Положение о сетевом взаимодействии, дорожная карта «Обеспечение реализации инновационного проекта через сетевое взаимодействие с ОУ муниципалитета» |
| 8 |  | Курсы повышения квалификации для педагогов ДОУ | Повышение профессиональной компетенции педагогов по вопросам развития технического творчества дошкольников подготовка к реализации инновационного проекта. | Март-май 2018 г. | Повышение профессиональной компетенции педагогов по теме инновационного проекта | Выбор курсов повышения квалификации, оформление заявки для прохождения курсов. | Заведующий Волкова Т.Л. Заместитель заведующего по ВР Писарева Н.Н. Педагоги, реализовывающие проект. | Самостоятельные, контрольные работы, тесты, итоговая работа. | Удостоверение о повышении квалификации |
| 9 |  | День открытых дверей на тему: «Деятельность образовательной организации в условиях реализации инновационного проекта» | 1.Открытые просмотры образовательной деятельности. 2.Круглый стол ««Роль технического творчества развитии и социализации современного дошкольника» | Апрель 2018 г. | Дискуссия педагогического сообщества и родителей о результативности внедрения инновационного проекта | 1.Разработка программы Дня открытых дверей. 2.Согласование и утверждения выступлений педагогов и основного этапа проекта. | Заведующий Волкова Т.Л. Заместитель заведующего по ВР Писарева Н.Н. Педагоги, реализовывающие проект. | Участие в заседании круглого стола . При необходимости внесение изменений в планирование реализации основного практического этапа проекта. | Информационные буклеты, видеопрезентация инновационного проекта, фотовыставка «Играем, конструируем, развиваемся» |
| Основной практический этап (сентябрь 2018 г.- декабрь 2019 г. ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основной практический этап | Дооснащение развивающей предметно-развивающей среды ДОУ | 1.Закупка и установка необходимого оборудования. 2.Создание легоценров в группах. Оснащение центра прототипирования «Роботенок» | Сентябрь- декабрь 2018 г. | Пополнение материально – технической базы ДОУ со- временными пособиями и оборудованием. | Закупка основного оборудования групп, современных развивающих пособий. | Заведующий Волкова Т.Л. Заместитель заведующего по ВР Писарева Н.Н. | Проверка финансовой документации, наличия сертификатов, товарных накладных на соответствие законодательству РФ. | 1.Модели организации развивающей предметно- пространственной среды для реализации в различных условиях: часть группы, центр робототехники 2.Методические рекомендации по проведению работы с детьми, родителями с использованием оборудования. |
| 2 |  | Проведение педагогического совета по теме: «Развитие конструктивной деятельности и технического творчества дошкольников через LEGO-конструирование и робототехнику». | Представление программы «Lego-педагогика и робототехника в образовательной деятельности детей в ДОУ», обобщение опыта работы педагогов МБДОУ «Детский сад № 14» по данной теме. | Сентябрь 2018 | Обобщение и систематизация имеющегося опыта работы педагогов | Изучение данной темы педагогами в рамках самообразования | Заведующий Волкова Т.Л. Заместитель заведующего по ВР Писарева Н.Н., Педагоги ДОУ | Протокол педагогического совета | Практический и методический материал, презентация. |
| 3 |  | Апробация дополнительной программы «Lego-педагогика и робототехника в образовательной деятельности детей в ДОУ», Непосредственн ая образовательная деятельность с воспитанниками 3-7 лет по данной программе | 1.Внедрение в работу педагогов детского сада системы работы по LEGO- конструированию и робототехнике. 2.Организация и проведение теоретическо й и практическо й деятельности с детьми по планам педагогов. | Сентябрь 2018- май 2020 г. | Положительная динамика уровня развития технического и конструктивного мышления дошкольников. Интеграция LEGO-конструирования и робототехники с различными образовательными областями. | Разработка рабочих программ педагогов, методических пособий, создание мультимедийных презентаций, технологических карт, схем, сценариев мероприятий по LEGOконструированию и робототехнике. | Заместитель заведующего по ВР Писарева Н.Н., Педагоги ДОУ | Оперативный контроль, тематические проверки, аналитические справки по результатам контроля. | 1.Перспективное планирование, планы воспитательно – образовательной работы. 2.Практический и методический материал: конспекты занятий, сценарии, цифровые образовательные ресурсы. |
| 4 |  | Создание родительского клуба «Играем вместе». Вовлечение семьи в инновационный проект | Проведение совместных занятий, игр с применением легоконструкторов нового поколения, открытые просмотры НОД по теме проекта. мастер-класссов, консультаций, выставок в том числе используя виртуальные ресурсы. | Сентябрь 2018 г..- май 2020 г. | Повышение педагогической компетенции родителей, повышение процента заинтересованности родителей в техническом образовании детей, удовлетворенность качеством образования в ДОУ. Совместные детско-родительские проекты. | Анкетирование родителей, составление плана работы клуба, разработка информационных буклетов для размещения в групповых помещениях ДОУ. | Заместитель заведующего по ВР Писарева Н.Н., Педагоги и специалисты ДОУ, участвующие в реализации проекта. | Результаты анкетирования родителей. Мониторинг мнения родителей о реализации проекта. Отчетная документация. | Нормативные акты, регламентирующие деятельность родительского клуба, методические разработки (анкеты, сценарии, видео- и фото- материалы) |
| 5 |  | Реализация совместных сетевых проектов | 1.Проведение обучающих семинаров по внедрению инновационного проекта. 2.Совместные развивающие занятия технической направленности в формате: «ученик (научное сообщество СЛОН)- воспитанник (кружок РОБОТЕНОК) 3.Проведение конкурсов, тематических выставок, мероприятий. 4.Совместные технические проекты учащихся и воспитанников. | Сентябрь 2018- май 2020 г. | 1.Трансляция опыта работы ДОУ по реализации проекта. 2.Положительная динамика развития и социализации воспитанников. 3.Повышения интереса к техническим профессиям. 4.Мотивация к школьному обучению | Договора о сотрудничестве, разработка дорожной карты сетевого взаимодействия. | Участники творческой группы, учитель информатики Менделеевской СОШ Стаценко Л.Я. | Творческие отчеты, мониторинг реализации проекта. | 1.Макеты и схемы, разработанных технических моделей. Презентации проектов. 2.Положение об организации выставок, конкурсов. 3.Видеотеки занятий. 4.Методическое обеспечение сетевого взаимодействия. |
| 6 |  | Научно-методическое сопровождение инновационного проекта. | 1.Проведение педагогических советов. 2.Создание картотеки схем для моделирования. 3.Серия семинаров по внедрению инновационного проекта. 4.Организация системы консультаций. 5.Создание ЦОР. 6.Реализация программы дополнительного образования. 7.Подбор материала для проведения родительских собраний, семинаров, мастер-классов. | Сентябрь 2018-Май 2020 | 1.Создание новых организационных форм взаимодействия, повышение образовательных, профессиональных и практических знаний педагогов по теме проекта. 2.Рефлексив-ный анализ педагогов. 3. Увеличение количества родителей, заинтересованных в техническом образовании детей. | 1.Разработка системы контроля, за ходом реализации проекта и коррекции мероприятий. 2.Программно-методическое и техническое сопровождение проекта | Заведующий Волкова Т.Л. Заместитель заведующего по ВР Писарева Н.Н., Педагоги и специалисты ДОУ, участвующие в реализации проекта. | 1.Открытые «творческие» отчеты 2.Изучение мнения о преобразованиях в дошкольном учреждении. 3.Проведение экспертной оценки хода реализации проекта научно-методическим советом. | 1.Авторские программы дополнительного образования по техническому развитию дошкольников. 2.Сборник методических материалов (методические рекомендации для педагогов и родителей по организации и правилам работы, схемы работы с конструкторами LEGO, тематические карты сборки конструкторских моделей) 3.Рабочие тетради по образовательной робототехники. |
| 7 |  | Организация работы по программе дополнительного технического образования «Роботенок» центр прототипирования и робототехники. | 1.Создание единого информационного пространства, включающего общедоступные ресурсы локальной компьютерной сети с использованием современных возможностей обучения и общения. 2.Организация системы мероприятий для обучающихся, занимающихся техническим творчеством (соревнований, конкурсов, конференций др.). 3.Внедрение современных технологий организации технического творчества обучающихся 4.Создание равных условий для плодотворной творческой работы детей из семей различного социального положения, детей с особыми образовательными потребностями. 5.Разработка системы мониторинга | Сентябрь 2018- май 2020 | 1.Обеспече-ние целенаправленного развития технического творчества как одного из важнейших факторов подготовки подрастающего поколения к самостоятельной трудовой деятельности 2. Формирование социально-адаптированной, творческой личности | 1.Создание образовательных программ нового поколения и учебно - методических пособий, в том числе комплексных, сетевых и интегрированных программ 2.Совершенствова-ние материально-технического и программно- методического обеспечения развития технического творчества 3.Просветительская деятельность по развитию детского технического творчества | Заместитель заведующего по ВР Писарева Н.Н., Педагог дополнительного образования Ермакова И.В. | 1.Анкетирование родителей. 2.Проведение мониторинга ЗУН дошкольников. 3.Сравнительный анализ ЗУН детей посещающих кружок и не посещающих. | 1.Анкеты для определения уровня информационной культуры родителей. 2.Информационные группы для родителей и педагогов на базе ресурсов сети интернет. 3.Выставки, экспозиции достижений. |
| Контрольно-аналитический этап (январь – май 2020 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Итоговая диагностика, коррекция и оформление проекта | 1. Анализ результатов (оценка качественных и количественных изменений посредством инновационного проекта) 2.Обобщение опыта работы над проектом (издание методического пособия по теме проекта). 3.Апробация изменений, внесенных в проект 4. Анализ методических материалов на предмет качества реализации инновационного проекта | Апрель-май 2020 | 1.Анализ эффективности реализации инновационного проекта. 2.Положительные отзывы педагогического сообщества по реализации инновационного проекта | 1.Составление схем, карт, анкет для мониторинга. 2.Использование апробированной диагностической методики 3. Создание информационного банка методического материала собранного в ходе реализации проекта | Заведующий Волкова Т.Л. Заместитель заведующего по ВР Писарева Н.Н., Педагоги и специалисты ДОУ, участвующие в реализации проекта. | Составление отчетной документации | 1.Методический пакет практических разработок педагогов и специалистов дошкольной организации 2.Сборник методических материалов 3. Виртуальная площадка для развития технического творчества детей. |
| 9 |  | Итоговый педагогический совет на тему: «Результаты работы дошкольной организации по инновационному проекту» | Отчет о результатах работы инновационного проекта | Июнь 2020 | Знакомство всех участников образовательного процесса с результатами реализации инновационного проекта | Оформление презентации, методической выставки, фото-вернисажа инновационного проекта | Заведующий Волкова Т.Л. Заместитель заведующего по ВР Писарева Н.Н., Педагоги и специалисты ДОУ, участвующие в реализации проекта. | Оформление отчетной документации | Протокол педагогического совета |
| 10 |  | Общее родительское собрание «Взаимодействия дошкольной организации и семьи в инновационном режиме» | Публичный отчет заведующего по итогам реализации инновационного проекта | Май 2020 | Формирование у родителей педагогических знаний, способствующих дальнейшему развитию технического творчества | Написание публичного отчета | Заведующий Волкова Т.Л. Заместитель заведующего по ВР Писарева Н.Н., Педагоги и специалисты ДОУ, участвующие в реализации проекта. | Анкетирование родителей | Положительные отзывы о дошкольной организации |
| 11 |  | Трансляция инновационного опыта | 1.Реализация мероприятий, направленных на распространение опыта работы по проекту 2.Проведение фестиваля «Роботенок» 3.Участие в конкурсах «Лучший проект». 4. Участие в конкурсах «Икаренок без границ» (для детей с ОВЗ) и «Икаренок» | Июль-декабрь 2020 | 1.Диссеминация опыта работы среди образовательных учреждений городского округа, в научно-методических журналах и средствах массовой информации 2. Сотрудничество с Российской ассоциацией образовательной робототехники. | 1.Создание информационного банка методического материала собранного в ходе реализации проекта 2.Подготовка дошкольников к участию в конкурсах, соревнованиях по LEGO-конструированию и робототехнике 3.Создание виртуальной площадки для публикации методических разработок инновационной деятельности. | Заведующий Волкова Т.Л. Заместитель заведующего по ВР Писарева Н.Н., Педагоги и специалисты ДОУ, участвующие в реализации проекта. |  | 1.Методические рекомендации с описанием инновационного опыта работы 2. Представлен опыт работы в социальной сети Facebook и СМИ, 3.Публикациипо инновационной деятельности ДУ и ее результатах в профильных изданиях. 4. Положительные отзывы о фестивале «Волшебный мир LEGO». 5. Выступление на конференциях |

15. Нормативно-организационное обеспечение проекта:

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 года № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 года № 2227-р «Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации до 2020 года»;

- Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 23.07.2013 года № 61 1 «Об утверждении Порядка формирования и функционирования инновационной структуры в системе образования»;

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155);

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038);

- Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. N 2765-р);

- Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014-2020 г.г. и на перспективу до 2025 года

- Комплексная программа «Развитие образовательной робототехники и IT-образования в Российской Федерации», на 2014- 2020 г.г.;

- Ежегодное Послание Президента Федеральному собранию на 2018 год

- Государственная программа Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы (Постановление Правительства Московской области от 25.10.2016 г. N 784/39) ;

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 , гл.2, ст. 20 «Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере  образования»;

- Приказ министра образования Московской области от 25.06.2012 года № 2916 «О развитии инновационной инфраструктуры в системе образования Московской области»;

- Приказ министра образования Московской области от 08.12.2017 года № 3415 «Об организации проведения областного конкурса дошкольных организаций муниципальных образований на присвоение статуса Региональная инновационная площадка Московской области в 2018 году».

16. Кадровое обеспечение проекта:

| № п/п | Ф.И.О. сотрудника | Должность, образование, ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии) | Контактный телефон и электронный адрес сотрудника | Наименование проектов (международных, федеральных, региональных, муниципальных, школьных), выполненных (выполняемых) при участии специалиста в течение последних 3 лет | Функционал специалиста в проекте организации – заявителя (руководитель, разработчик, эксперт и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Волкова Татьяна Львовна | Заведующий МБДОУ, высшее | 8-903-585-85-36, mend.school.1@mail.ru | Проект на премию Губернатора Подмосковья «Наше Подмосковье» : «Сегодня детские проекты -завтра научные открытия», «Мы за здоровый образ жизни!», «Образовательная робототехника — первый шаг к техническому творчеству» - уровень образовательной организации | Руководитель проекта. Ответственный исполнитель |
| 2 | Писарева Наталья Николаевна | Заместитель заведующего по ВР, высшее | 8-903-275-55-56 mend.school.1@mail.ru | Проект на премию Губернатора Подмосковья «Наше Подмосковье» : «Нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой», «Образовательная робототехника — первый шаг к техническому творчеству» проект «Мы за здоровый образ жизни!» - уровень образовательной организации) | Эксперт, методическое обеспечение проекта |
| 3 | Соколова Анастасия Олеговна | Воспитатель, высшее | 8-909-161-97-88 mend.school.1@mail.ru | Проект «Моя малая Родина» (призер всероссийского конкурса «Великая Россия» РГСУ), экологический проект «Мир цветов» (призер Всероссийского конкурса «Мы в ответе за планету» РГСУ), проект ««Мы за здоровый образ жизни!», «Образовательная робототехника — первый шаг к техническому творчеству», «Роль песочной терапии в эмоциональном благополучии детей в ДОУ»- уровень образовательной организации. | Разработчик проекта, участник творческой группы. |
| 4 | Циганкова Юлия Валентиновна | Воспитатель, высшее | 8-903-963-94-08 mend.school.1@mail.ru | Проект «Формирование элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста по средствам LEGO –конструктора». «Образовательная робототехника — первый шаг к техническому творчеству» Проект «Связь времен и поколений», «Веселый огород», «Моя Москва» -уровень образовательной организации | Разработчик проекта, участник творческой группы |
| 5 | Немаляева Анна Вячеславовна | Воспитатель, высшее | 8-903-962-93-30 mend.school.1@mail.ru | Проект «Легоконструирование как средство развития творческой личности в дошкольном возрасте», проект «Цветы на нашей клумбе», «В гостях у сказки»,«Мы за здоровый образ жизни!» -уровень образовательной организации | Участник проекта, участник творческой группы |
| 6 | Волкова Елена Владимировна | Педагог-психолог, высшее | 8-929-999-76-46 mend.school.1@mail.ru | Проект «Легоконструирование как средство развития творческой личности в дошкольном возрасте», «Дары осени», «Весеннее солнышко»,«Мы за здоровый образ жизни!» , - уровень образовательной организации | Участник проекта, участник творческой группы |
| 7 | Смагина Наталья Геннадьевна | Учитель-логопед, высшее | 8-905-761-17-35 mend.school.1@mail.ru | Проект «Хлеб всему голова», «Использование лего-технологий в логопедической работе с детьми с ОНР» - уровень образовательной организации | Участник проекта |
| 8 | Лознева Лариса Николаевна | Музыкальный руководитель, высшее | 8-963-695-11-96 mend.school.1@mail.ru | Проект «Русский валенок», «Использования конструктора Лего в музыкально-дидактических играх» - уровень образовательной организации | Участник проекта |
| 9 | Ермакова Ирина Валерьевна | Педагог дополнительного образования ДДТ «Ритм», высшее | 8-926-369-40-66 iren.ii@mail.ru | Проект «Дорогою добра» «Здоровые дети в здоровой семье» - уровень организации | Представитель организации партнера |
| 10 | Стаценко Лариса Яковлевна | Учитель информатики МБОУ Менделеевская СОШ, высшее | 8-909-933-33-63 larisa_stacenko@mail.ru | Проект на премию Губернатора Подмосковья «Наше Подмосковье» : «От первого класса до ГЛОНАССА» | Представитель организации партнера проекта |

17.Материально-техническое обеспечение проекта:

| № п/п | Наименование имеющегося материально-технического обеспечения для реализации проекта (оборудование, программное обеспечение, контент и пр.) | Марка/ модель | Количеств о (ед.) | Планируемый вид использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ноутбуки для воспитанников МБДОУ с лицензионным программным обеспечением Lego WeDo 1.2 | LENOVO G-50(AMD A6 6310,A6 1800 Мгц 1000 Гб DVD-RW 802.11n 15,6”) | 2 | Организация дополнительного образования по основам программирования в рамках образовательной деятельности с робототехническими конструкторами |
| 2 | Конструкторы LEGO Education | Education WeDo. WeDo 2.0 | 6 | Реализация проектной деятельности Лего-констуированию и образовательной робототехнике |
| 3 | Констукторы LEGO CLASSIK | DUPLO 120 деталей | 4 | Реализация начального технического творчества детей младшего дошкольного возраста |
| 4 | 3D-Принтер | Cube 3 Gray количество головок – 2, материал печати PLА,ABS, толщина материала 1.75 мм | 1 | Обучение детей старшего дошкольного основам прототипирования и моделирования. |
| 5 | Мультимедиа-проектор | BenQ MH750, широкоэкранный, 1980х1080 | 2 | Проведение образовательной деятельности с детьми. Проведение мастер-классов, семинаров и конференций. |
| 6 | Компьютер | Системный блок ProMega Jet D103, монитор АCER 19”, монитор 19” | 1 | Для использования специалистами МБДОУ для разработки занятий и ведения документации |

18. Финансовое обеспечение проекта:

| № п/п | Направление | Год | Источник финансирования | Объемы финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Конструкторы LEGO Education WeDo | 2016-2017 г. | Средства областного бюджета | 70 |
| 2 | Конструкторы LEGO Classik, DUPLO | 2017 г. | Средства муниципального бюджета | 50 |
| 3 | Методическое обеспечение. Расходные материалы | 2017-2018 г. | Внебюджетные средства | 20 |
| 4 | Повышение квалификации педагогов | 2017 г. | Внебюджетные средства | 25 |
| 5 | Оборудование (стеллажи), мебель , Lego-стол | 2017 г. | Внебюджетные средства | 60 |

19. Основные риски проекта:

| № п/п | Наименование риска | Вероятность возникновения | Степень влияния на результат | Меры реагирования на риск |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Недостаточный уровень подготовленности педагогических кадров к деятельности по развитию технических способностей детей. | 25,00% | 40,00% | Курсы повышения квалификации педагогов посещение конференций. Методических объединений по теме проекта. Просмотр вебинаров Проведение педсоветов,семинаров, мастер-классов с привлечением партнеров ДОУ |
| 2 | Сокращение объемов бюджетного финансирования. Повлекшие за собой проблемы материально-технического обеспечения проекта | 10,00% | 50,00% | Привлечение спонсорской помощи, поиск новых партнеров для реализации проекта, использование собственных внебюджетных средств. |
| 3 | Недостаточная количество мероприятий в области соревновательной робототехники и констуировании для детей дошкольного возраста не позволит проявить личностные достижения и удовлетворить запросы воспитанников. | 30,00% | 30,00% | Поиск новых потенциальных партнеров проекта, налаживание сетевого взаимодействия в направлении технического творчества воспитанников, совместная организация фестивалей и конкурсов по робототехническому творчеству и констуированию. |
| 4 | Низкая заинтересованность родителей воспитанников в техническом образовании детей | 20,00% | 15,00% | Организация родительских собраний. Мастер-классов, семинаров. Открытых просмотров по теме инновационного проекта Введение новых активных форм взаимодействия проведение выставок, фестивалей своевременное поощрение и выражение благодарности участникам образовательного процесса |
| 5 | Недостаток интереса к реализации проекта со стороны организаций-партеров | 20% | 10% | Поиск и внедрение в практику новых форм организации сетевого взаимодействия. Проведение круглых столов проблемным вопросам. Пропаганда инновационного проекта в социум |

20. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта в массовую практику и обеспечению устойчивости проекта после окончания его реализации:

| № п\п | Планируемое мероприятие | Механизмы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фестиваль технического творчества детей «Роботенок» | Ежегодное проведение открытого Фестиваля технического творчества |
| 2 | Публикация методических материалов в профильных изданиях | Выбор профильных изданий, сотрудничество с редакциями и обязательное рецензирование статей руководителем проекта. |
| 3 | Организация детско-родительского клуба «Играем вместе» | Повышение педагогической компетенции родителей через совместное сотворчество, организация мастер-классов для родителей, консультаций и практических семинаров для родителей детей с ОВЗ. |
| 4 | Сотрудничество с МБОУ Менделеевская СОШ и Домом Детского творчества «Ритм» Создание на базе МБДОУ ресурсного центра Совместно с МБОУ Менделеевская СОШ, ДДТ «Ритм» | Проведение семинаров, организация повышения квалификации педагогов, Обеспечение преемственности технического образования через совместные занятия кружка дополнительного образования ДОУ и клуба «СЛОН» Менделеевской СОШ. |
| 5 | Участие в федеральных и региональных конференциях, семинарах. | Подача заявок, подготовка материалов для выступлений. |
| 6 | Сотрудничество и участие в соревнованиях Российской ассоциации образовательной робототехники. | Создание ресурсного центра «ИкаРенок» на базе ДОУ, подготовка команд для участия в соревнованиях под эгидой РАОР. |
| 7 | Создание виртуальной площадки для диссеминации опыта инновационной деятельности ДОУ | Создание информационного методического банка. Размещение презентаций, цифрового образовательного контента, проведение опросов и анкетирования родителей. Взаимодействие с педагогическим сообществом Московской области. |

21. Основные реализованные проекты за последние три года:

| № п/п | Период реализации проекта | Название проекта | Заказчик | Источники и объем финансирования | Основные результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2015-2016 г. | Нет в России семьи такой, где не памятен был свой Герой | МБОУ Менделеевская начальная школа-сад (МБДОУ №14) | Внебюджетные средства | Создание Книги Памяти участников Великой Отечественной Войны. |
| 2 | 2015-2016 г. | Связь времен и поколений | МБОУ Менделеевская начальная школа-сад (МБДОУ №14) | Внебюджетные средства | Создание мини-музея «Русская изба», организация краеведческих ценров в группах, проведение виртуальных экскурсий по усадьбам Солнечногорья. |
| 3 | 2015-2016 г. | Моя малая Родина | Всероссийский творческий конкурс «Великая Россия» Российского государственного социального университета (лауреат) | Внебюджетные средства | Создание картотеки гербов городов России. Карта -коллаж родных городов родителей воспитанников. |
| 4 | 2016-2017 г. | «Мы за здоровый образ жизни! | МБОУ Менделеевская начальная школа-сад (МБДОУ №14) | Внебюджетные средства | Организация семейного клуба «Планета здоровья», разработка программы по формированию позитивного отношения к здоровому образу жизни «Мы за ЗОЖ» проведение районного методического объединения для педагогов и специалистов ДОУ. |
| 5 | 2016-2017 г. | Роль песочной терапии в эмоциональном благополучии детей в ДОУ | МБОУ Менделеевская начальная школа-сад (МБДОУ №14) | Внебюджетные средства | Предоставление опыта работы на II Международной научной конференции «Образование: прошлое, настоящее, будущее» |
| 6 | 2016-2017 г. | Образовательная робототехника — первый шаг к техническому творчеству. | Управление образования администрации Солнечногосркого муниципального района | Внебюджетные средства | Представление опыта работы на региональной практической конференции по преемственности «Развитие познавательных интересов, способностей, познавательной мобильности детей дошкольного и младшего школьного возраста», |
| 7 | 2016-2017 г. | Экологический проект «Мир цветов» | МБОУ Менделеевская начальная школа-сад (МБДОУ №14) | Внебюджетные средства | всероссийском творческом конкурсе «Мы в ответе за планету», 2017г., 3 место; |

22. Руководитель инновационного проекта образовательной организации:

ФИО: Волкова Татьяна Львовна

Научная степень, звание: не имеет

Адрес персональной электронной почты: mend.school.1@mail.ru

Контактный телефон: 8 (903) 585-85-36